## PC
人才链1.0版本功能列表
平台 | 分类 | 大类 | 模块 | 功能 | 功能描述 | 优先级 | 负责人 | 实现版本 | 工作量评估(天） | 备注
PC端 | 前端 | 访客前端 | 首页 | banner | banner后台设置轮播 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 城市列表 | 一线城市、热门城市（全国其他城市列表） | 高 |  | V1 | 0.5 | 城市列表套用现有数据
|  |  |  | 行业分类 | 热门行业细分，需要平台根据资源以及重点自定义 | 高 |  | V1 | 0.5 | 按常规行业分析操作
|  |  |  | 公司广告位 | 后台配置推送到首页的热门公司，以LOGO形式展示，个数固定，内容及展示时间后台可配置，付费广告 | 高 |  | V1 | 1
|  |  |  | 热门搜索 | 热门行业、热门岗位、热门公司搜索 | 高 |  | V1 | 3 | 降低实现难度
|  |  |  | 职位广告位 | 后台配置推送到首页的热门公司，以岗位形式展示，个数固定，内容及展示时间后台可配置，付费广告 | 高 |  | V1 | 1
|  |  | 找公司 | 公司信息分类搜索 | 公司信息分类搜索，行业、关键词、地域 | 高 |  | V1 | 2
|  |  |  | 公司列表页 | 根据关键词搜索出来的公司列表，根据匹配由高到低排列 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 公司主页 | 公司图片、公司地址、公司介绍、公司标签、公司行业、公司规模、公司评分、公司评价 | 高 |  | V1 | 1
|  |  | 找职位 | 找职位 | 地点、行业、关键词（全文）、筛选条件（发布日期、薪资范围、公司性质、工作年限、学历要求、公司规模、其他筛选项） | 高 |  | V1 | 2
|  |  |  | 职位详情页 | 职位名称、工作职责、工作要求、公司名称、公司类别、公司规模、公司行业、收藏职位、投递职位、推荐职位、公司地址、联系人、地图 | 高 |  | V1 | 2
|  |  |  | 职位列表页（搜索结果页） | 职位根据关键词匹配度由高到低排列， | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 登录注册 | 用户注册 | 邮箱注册，发送邮箱验证码，注册成功。 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 登录 | 邮箱登录，绑定手机登录？ | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 找回密码 | 输入邮箱验证码，进行密码重置。 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 邀请注册 | 将邀请CODE，邀请二维码发送给其他企业，注册后获得token奖励。邀请注册页需适配PC及H5 | 高 |  | V1 | 2
|  |  | 底部信息 | 关于我们 | 平台介绍 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 联系我们 | 平台联系地址和客服电话、客服邮箱、 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 我要反馈 | 选择反馈类型，输入反馈内容，上传截图，联系方式 | 高 |  | V1 | 2
|  |  |  | 我要合作 | 商务合作联系人、电话、邮箱、 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 帮助中心 | FAQ | 高 |  | V1 | 0.1
|  | 企业中心 | 企业中心 | 数据统计 | 简历处理率、累技发布职位、累计面试、累计收到简历 | 高 |  | V1 | 5
|  |  |  | 指标图 | 企业招聘指标图（当天面试时间安排、本月面试安排） | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 账号及公司简称 | 用户登录账号以及公司简称 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 上次登录时间 | 账户上次登录时间 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 是否验证 | 是否经过平台审核验证,经过验证获得token奖励 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  | 基本信息 | 基本信息编辑 | 企业基本信息介绍编辑（公司全称、公司简称、联系人、手机号码、地址-省市区、联系邮箱、公司性质、行业类别、公司官网、公司规模、工商营业执照、组织机构代码证。） | 高 |  | V1 | 1
|  |  | 职位发布 | 职位发布 | 职位名称、职位类别、学历要求、工作地点、招聘人数、薪资范围、职位诱惑、专业要求、简历接收邮箱、工作职责、工作要求、预览、马上发布、存入下架职位。 | 高 |  | V1 | 2
|  |  | 职位管理 | 发布中职位 | 修改职位、刷新职位、职位下架、招聘信息检查、岗位可行度检查 | 高 |  | V1 | 1
|  |  |  | 下架职位 | 删除职位、修改职位、职位上架、招聘信息检查、岗位可行度检查 | 高 |  | V1 | 1
|  |  | 简历管理 | 待处理简历 | 企业收到且未进行处理的简历，可标记收藏、下载、不合适操作。支持简历筛选 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 已通知简历 | 企业已经通知面试的简历,可操作下载、不合适、支持简历筛选 | 高 |  | V1 | 0.1 | 简历可能同时被HR标记为多种操作。
|  |  |  | 已下载简历 | 企业已经下载的简历，可操作面试，不合适。支持简历筛选 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 已收藏简历 | 企业收藏的简历，支持下载、不合适、支持简历筛选 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 不合适简历 | 企业标记为不合适的简历，支持下载、删除操作，支持简历筛选 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 搜索简历 | 搜索简历快捷入口，跳转至搜索简历页面 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 面试评价 | 快速入口，跳转面试评价页面 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 反馈奖励 | 反馈投递情况，获得token奖励 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 简历验证 | 为用户验证简历，获得token奖励 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 简历搜索 | 简历搜索 | 平台简历搜索，支持预览、下载， | 高 |  | V1 | 2
|  |  | 公司主页 | 公司主页 | 公司图片、公司地址、公司介绍、公司标签、公司行业、公司规模、公司评分、公司评价 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 公司地址 | 若公司已完善基本信息，则引用基本信息中公司地址，支持公司地址修改。 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 公司介绍 | 公司基本情况介绍 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 公司标签 | 选择公司标签，如：妹子多、大牛多、福利好、下午茶，支持自定义标签。 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 公司规模 | 可引用基本信息中公司规模，同步内容。 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 公司行业 | 可引用基本信息中公司行业，同步内容。 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 公司评分 | 面试者对公司评分，满分为五分。 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 公司评价 | 面试者对公司的评价，评价内容支持预选和自定义两种方式。 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 公司产权 | 非必填，企业可上传 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 荣誉称号 | 非必填，企业可上传 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 平台资讯 | 平台资讯 | 优惠公告、平台信息、行业信息 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | AD | 广告位 | 平台广告或某些异业合作广告内容，后台配置。点击跳转广告链接。 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 活动位 | 平台活动或异业合作活动，后台配置，点击跳转活动链接。 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 服务人员 | 服务人员 | 销售人员联系方式（服务代表联系方式） | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  | 积分 | 积分 | 赚取积分方式以及介绍 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 积分换购 | 积分换购平台商品 | 高 |  | V1 | 0.1 | 只放入口，不做内页
|  |  |  | 积分抽奖 | 积分大转盘/翻盘抽奖 | 高 |  | V1 | 0.1 | 只放入口，不做内页
|  |  | 账户 | 支出明细 | 购买tokens明细，下载简历消耗明细，支付猎头费用明细。 | 高 |  | V1 | 1
|  |  |  | 收入明细 | 验证奖励明细、简历验证奖励？ | 高 |  | V1 | 1
|  |  |  | 账户余额 | 用户账户余额 | 高 |  | V1 | 1
|  |  | 验证信息 | 证书 | 工商营业执照（必填)、税务登记码（必填，选填项 | 高 |  | V1 | 2 | 红盾？
|  |  |  | 社保记录 | 对接社保机构查询？ | 中 | 2 | V1 | 0.5 | 保留上传功能，验证放到二期
|  |  |  | 工资代发记录 | 操作性有疑问？上传图片造假概率高，对接银行可能性较小 | 中 | 2 | V1 | 0.5 | 保留上传功能，验证放到二期
|  |  |  | 公积金记录 | 对接公积金中心查询？ | 中 | 2 | V1 | 0.5 | 保留上传功能，验证放到二期
|  |  |  | 公司活动照片 | 公司活动照片确认，需人工审核 | 中 | 2 | V1 | 0.5 | 保留上传功能，验证放到二期
|  |  |  | 验证通知 | 公司验证结果系统通知 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 奖励通知 | 获取奖励通知 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 支出通知 | tokens或积分消耗通知 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 邀请反馈 | 候选人面试答复通知 | 中 |  | V1 | 0.5
[8 empty] | 总计： | 48.8
|  |  |  | 猎头功能 | 用户推荐简历过来 |  |  |  |  | 猎头功能呢？第一版本要体现的
在线频率、在线时间、平台社区的活跃度？

## APP
人才链1.0版本功能列表
平台 | 分类 | 模块 | 功能 | 功能描述 | 优先级 | 负责人 | 实现版本 | 工作量评估（天） | 备注
APP | 前端 | 启动 | 启动页 | 启动页一张，后台可配置 | 高 |  | V1 | 0.5 | V2？
|  |  | 引导页 | 引导页三张，后台可配置 | 高 |  | V1 | 0.5 | V2？
|  | 首页 | banner | banner轮播图，后台配置，点击跳转至页面。 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 城市列表 | 当前定位城市，以及热门城市，全国城市列表 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 行业分类 | 热门行业，以及全行业分类 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 热门搜索 | 热门搜索，后台可配置，系统分析推荐。 | 高 |  | V1 | 4
|  | 找公司 | 搜索公司 | 分类搜索，热门公司（广告，后台可配置，系统推荐） | 高 |  | V1 | 3
|  |  | 公司主页 | 公司主页，公司logo，公司简称，公司介绍，公司招聘岗位，公司评分，公司标签 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 公司列表页 | 搜索结果公司列表页，按匹配程度由高到低排列 | 高 |  | V1 | 0.5
|  | 找职位 | 找职位 | 职位信息分类搜索（行业、公司、关键词、附近）、职位详情页、职位列表页 | 高 |  | V1 | 3
|  |  | 职位详情页 | 职位名称、工作职责、工作要求、公司名称、公司类别、公司规模、公司行业、收藏职位、投递职位、推荐职位、公司地址、联系人、地图 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 职位列表页 | 系统推荐职位，搜索职位根据关键词匹配度由高到低排列 | 高 |  | V1 | 0.5
|  | 登录注册 | 用户注册 | 手机注册，发送手机验证码，注册成功。 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 登录 | 手机账号登录，支持快捷登录 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 找回密码 | 输入手机验证码，进行密码重置。 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 邀请注册 | 将邀请CODE，邀请二维码发送给其他用户，注册后用户获得奖励token。邀请注册页需适配H5 | 高 |  | V1 | 3
|  |  | 第三方登录 | 支持第三方账号登录 | 高 |  | V2
|  | 简历管理 | 简历管理 | 简历添加、上传简历及附件获得token | 高 |  | V1 | 3
|  |  | 简历操作 | 简历增删改查，模板导出 | 高 |  | V1 | 1
|  |  | 被下载 | 简历被下载达到一定数量，获得token奖励 | 高 |  | V1 | 0.5 | 只要被下载就有奖励
|  |  | 简历验证 | 简历验证（身份证、教育经历、社保记录、工资条/流水、公积金记录、公司合影/活动照片、第三方认证、其他验证项） | 高 |  | V1 | 5
|  | 投递管理 | 投递管理 | 投递过的职位管理、面试评价,填写面试评价以及反馈结果获得token奖励。 | 高 |  | V1 | 2
|  |  | 投递状态 | 投递状态跟踪、面试邀请、面试记录 | 高 |  | V1 | 1
|  | 收藏管理 | 收藏职位 | 增删改查 | 高 |  | V1 | 1
|  |  | 收藏公司 | 增删改查 | 高 |  | V1 | 1
|  | 基本信息 | 基本信息 | 账户基本信息，账号，绑定第三方登录账号 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 密码修改 | 手机短信验证码确认，密码重置 | 高 |  | V1 | 0.5
|  | 账户管理 | 账户总额 | 账户总额（token数量） | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  | 支出明细 | 购买token明细, | 高 |  | V1 | 0.2
|  |  | 收入明细 | 被打赏、简历被下载、简历已验证、猎头奖励 | 高 |  | V1 | 0.2
|  | 黑名单 | 黑名单管理 | 增删改查，不允许企业查看用户的简历 | 高 |  | V1 | 0.2 | V2？
|  | 通知 | 面试通知 | 面试通知（时间、地点、公司、岗位、备注） | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 新闻 | 平台推送新闻、活动通知 | 高 |  | V2
|  |  | 投递状态通知 | 投递状态变化通知（被查看、被下载、不合适） | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 验证通知 | 简历被验证通知 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 奖励通知 | 获得token奖励通知（猎头、简历被下载、上传简历、简历被验证、购买token、邀请注册、反馈应聘结果、为其他用户验证简历、） | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 支出通知 | 购买token通知 | 高 |  | V1 | 0.5
|  | 猎头 | 推荐简历 | 给公司推荐简历 | 高 |  | V1 | 1
|  |  | 协助简历验证 | 帮其他用户验证简历，获得token奖励 | 高 |  | V1 | 1
|  |  | 获得奖励 | 推荐简历给企业用户，在发出面试邀请、企业发出offer才给奖励。获得奖励明细 | 高 |  | V1 | 0.5
|  | 信用服务 | 个人信用管理 | 信用行为分析、信用评分 | 高 |  | V2 |  | 分版本实现
[7 empty] | 总计： | 40.2
活跃度奖励如何判定，活跃度是动态变化的？

## 后台
人才链1.0版本功能列表
平台 | 分类 | 需求来源 | 模块 | 功能 | 功能描述 | 优先级 | 负责人 | 实现版本 | 工作量评估(天） | 备注
PC端 | 后台 | 产品 | 登录 | 登录 | 分角色登录展示不同的功能页面 | 高 |  | V1 | 1
|  |  | 系统管理 | 系统管理 | 角色管理，用户管理，密码修改，角色/用户的增删改查 | 高 |  | V1 | 3
|  |  | 企业管理 | 企业管理 | 企业管理新增、修改、删除、查询、统计、审核 | 高 |  | V1 | 3
|  |  |  | 用户管理 | 用户管理新增、修改、删除、查询、统计 | 高 |  | V1 | 3
|  |  |  | 职位管理 | 新增、修改、删除、查询 | 高 |  | V1 | 3
|  |  |  | 账户管理 | 账户余额查询、消费查询、充值查询、 | 高 |  | V1 | 3
|  |  |  | 等级管理 | 企业等级管理，增删改查 | 中 |  | V2 | 3
|  |  | 商品管理 | 新增商品 | 新增平台商品 | 中 |  | V2
|  |  |  | 发布中商品 | 商品列表，销售统计、下架 | 中 |  | V2
|  |  |  | 下架商品 | 商品列表，上架，删除、修改 | 中 |  | V2
|  |  | 求职者管理 | 求职者管理 | 用户管理新增、修改、删除、查询 | 高 |  | V1 | 3
|  |  |  | 简历管理 | 简历信息查询、简历列表、统计 | 高 |  | V1 | 3
|  |  |  | 账户管理 | 账户余额查询、收入明细查询、订单数量、被下载次数。 | 中 |  | V2 | 3
|  |  | 订单管理 | 企业订单管理 | 企业付款订单管理、查询、统计 | 中 |  | V2
|  |  |  | 用户订单管理 | 用户订单管理、查询、统计 | 中 |  | V2
|  |  | 网站信息 | 网站信息管理 | 首页banner管理，首页信息管理 | 高 |  | V1 | 1
|  |  |  | 底部信息 | 关于我们、联系我们、帮助中心、我要合作，反馈列表 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 网站信息管理 | 敏感词库，增删改查。 | 高 |  | V1 | 1
|  |  | tokens管理 | token总量查询 | token在平台B端以及C端的总量分布，未被获取的token数量 | 高 |  | V1 | 1 | 与订单是否有重叠
|  |  |  | B端管理 | token购买、token获取、token使用、订单明细，查询统计 | 高 |  | V1 | 1
|  |  |  | C端管理 | token购买、token获取、token使用、订单明细，查询统计 | 高 |  | V1 | 1
|  |  |  | 设置 | 获取设置、使用设置 | 高 |  | V2
|  |  | 版本管理 | 产品版本信息记录 | PC端、APP端、区块链后台产品版本信息登记 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  |  | 产品版本信息查询 | 产品各平台版本信息查询 | 高 |  | V1 | 0.5
|  |  | 日志管理 | 业务日志查询 |  | 中 |  | V2
|  |  |  | 系统日志查询 |  | 中 |  | V2
|  |  |  | 平台日志查询 |  | 中 |  | V2
|  |  | 运维管理 | 应用系统状态监控 | 产品各平台的运行情况监控：操作系统、数据库、Web服务器、Fabric、tomcat、应用程序 | 中 |  | V2
|  |  |  | 系统资源状态监控 | 系统资源情况监控：网络、物理空间、CPU、内存 | 中 |  | V2
|  |  | 统计分析 | 平台用户统计 | 按照用户性质、区域、行业、年龄、时间段等条件进行用户信息统计 | 中 |  | V2
|  |  |  | 在线用户统计 | 按照小时、天、月、季度、月、年、行业、区域等条件对平台在线用户进行统计。 | 中 |  | V2
|  |  |  | 简历统计 | 按简历类型、行业、区域、年龄、时间段等条件进行简历信息统计 | 中 |  | V2
|  |  |  | 行业统计 | 按区域、时间段等条件对行业进行统计 | 中 |  | V2
|  |  | 节点管理 | 节点定义 | fabric节点类型、机构分类等 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 节点增加 | 新增fabric节点信息：类型、机构、IP地址、token机制、共识机制 | 高 |  | V1 | 0.3
|  |  |  | 节点删除 | 删除fabric节点 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 节点信息查询 | 查询所有节点的信息 | 高 |  | V1 | 0.2
|  |  | 合约管理 | 合约定义 | 合约类型信息定义 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 合约增加 | 新增合约信息：合约类型、共识机制、token机制、合约周期 | 高 |  | V1 | 0.3
|  |  |  | 合约删除 | 删除合约信息 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | 合约信息查询 | 查询所有合约信息 | 高 |  | V1 | 0.2
|  |  | 共识机制管理 | 共识机制定义 | 共识类型信息定义 | 中 |  | V2
|  |  |  | 共识机制增加 | 新增共识机制：类型、周期 | 中 |  | V2
|  |  |  | 共识机制删除 | 删除共识机制信息 | 中 |  | V2
|  |  |  | 共识机制信息查询 | 查询所有共识机制信息 | 中 |  | V2
|  |  | token机制管理 | token机制定义 | token类型、性质定义。 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | token机制增加 | 新增token机制信息：类型、周期 | 高 |  | V1 | 0.3
|  |  |  | token机制删除 | 删除token机制信息 | 高 |  | V1 | 0.1
|  |  |  | token机制信息查询 | 查询所有token机制信息 | 高 |  | V1 | 0.2
|  |  | 安全管理 | 加密算法定义 | 加密算法信息定义 | 中 |  | V2
|  |  |  | 加密算法信息查询 | 查询所有加密算法信息 | 中 |  | V2
|  |  |  | CA认证管理 | 节点CA认证管理 | 中 |  | V2
[8 empty] | 总计： | 36.6